## Sheet1
后勤与产业管理处2011年主要工作运行表
时间 | 序号 | 主要工作内容 | 责任人 | 备注
元月份 | 1 | 启动雨雪冰冻应急预案，做好低温雨雪冰冻等恶劣天气的后勤保障工作 | 方百盈刘振杰王象东各科科长 | 已完成
| 2 | 全面总结2010年工作，草拟2011年工作要点；牵头召开行政副院长会 | 方百盈刘振杰王象东各科科长 | 已完成
| 3 | 赭山校区荷花塘相变变压器更换 | 王象东桂万宏 | 已完成
2月份 | 4 | 对两个校区教室的课桌椅、电器等进行全面检修，将后勤部门的“三教”落实工作做细做实 | 方百盈刘振杰王象东朱金云曹子和陈光富 | 已完成
| 5 | 相关教室安装窗帘 | 王象东曹子和 | 已完成
| 6 | 整理相关资料，为归档做准备 | 各科科长 | 3月20日前完成
| 7 | 印发校后产字〔2011〕1号文件，规范细化零星维修和应急抢修工作 | 方百盈王象东朱金云曹子和 | 已完成
| 8 | 印发《后勤与产业管理处2010年工作总结》 | 方百盈朱金云 | 已完成
3月份 | 9 | 调研、探索后勤管理服务一体化模式 | 方百盈刘振杰王象东朱金云
| 10 | 印发《后勤与产业管理处2011年工作要点》及《主要工作运行表》 | 方百盈朱金云 | 3月5日前完成
| 11 | 启动赭山校区离退休职工活动中心一楼大厅铺设硅PU项目 | 王象东曹子和 | 4月份完成
| 12 | 启动赭山校区科技楼和生化楼屋面防漏维修工程 | 王象东曹子和 | 雨季前完成
| 13 | 清查校内租住房现金缴纳房租情况 | 刘振杰赵庆华
| 14 | 协助租赁用户做好营业执照年检工作 | 刘振杰邓炎生 | 4月份完成
| 15 | 协助建设指挥部综合办做好花津校区新建学生宿舍相关区域的树木移植等前期准备工作 | 方百盈刘振杰陈光富 | 4月份完成
| 16 | 启动新一轮全校节电节水工作，下达各单位用电、用水指标 | 方百盈王象东朱金云 | 与集团配合
4月份 | 17 | 启动赭山校区留学生宿舍13#楼热水管改造工程 | 王象东曹子和
| 18 | 启动赭山校区部分道路维修项目 | 王象东曹子和
| 19 | 成立校房产管理工作领导小组，进一步加强和规范校内租住房、周转房管理工作 | 方百盈刘振杰赵庆华
| 20 | 教师周转房房租缴纳清查 | 刘振杰赵庆华
| 21 | 拟定《安徽师范大学“十二五”基础能力建设规划》 | 方百盈刘振杰
| 22 | 与集团党总支开展结对共建活动 | 王象东朱金云陈光富 | 参观考察
| 23 | 协助拟定学校“十二五”事业发展规划的后勤保障部分 | 方百盈刘振杰
| 24 | 启动花津校区第一开闭所控制装置更换项目 | 王象东桂万宏
| 25 | 参加教育厅后勤中心组织的学生卧具招标工作 | 方百盈朱金云
| 26 | 开展问卷调查，了解师生员工对餐饮工作的意见、建议 | 方百盈陈光富
| 27 | 认真排查花津校区下水不畅相关节点，做好清淤工作 | 王象东曹子和 | 梅雨季节前完成
| 28 | 启动两个校区餐饮服务招标工作 | 方百盈刘振杰朱金云陈光富 | 7月10日前完成交接
| 29 | 启动两个校区物业服务的招标工作 | 方百盈刘振杰朱金云陈光富 | 8月20日前完成交接
5月份 | 30 | 开展问卷调查，了解师生员工对物业服务的意见、建议 | 方百盈陈光富
| 31 | 启动赭山校区学生食堂三楼维修改造项目 | 王象东曹子和
6月份 | 32 | 启动学生宿舍调整工作 | 方百盈刘振杰陈光富
| 33 | 做好毕业生文明离校的相关工作（行李托运、方凳等损坏赔付等） | 方百盈刘振杰陈光富
| 34 | 做好高考阅卷期间的后勤保障工作 | 方百盈刘振杰王象东
| 35 | 启动赭山校区东大门新建停车场项目 | 王象东曹子和
7、8月份 | 36 | 做好毕业生宿舍出新工作 | 王象东曹子和
| 37 | 做好新中标餐饮企业进场前的准备工作，检修餐饮器具 | 方百盈陈光富
| 38 | 做好新中标物业公司进场交接工作，防止学校资产流失 | 方百盈陈光富
| 39 | 做好新学期“三教”落实工作，检修课桌椅、电器开关 | 方百盈王象东曹子和
| 40 | 做好赭山、花津两个校区的高压设备检测工作，消除用电安全隐患 | 王象东曹子和
9月份 | 41 | 做好迎新工作（卧具发放、供水供电、餐饮、交通服务等） | 方百盈刘振杰朱金云陈光富
| 42 | 对全校节水节电情况进行中期检查 | 方百盈王象东
10月份 | 43 | 做好国庆长假的后勤保障工作（物业、餐饮、交通班车、供水供电） | 方百盈刘振杰王象东
| 44 | 对新中标的餐饮企业的经营状况进行检查 | 方百盈陈光富
| 45 | 对新中标的物业公司的运行状况进行检查 | 方百盈刘振杰陈光富
11月份 | 46 | 交通班车运行模式改革调研 | 方百盈刘振杰朱金云何陆葆
| 47 | 与集团党总支开展结对共建工作 | 王象东朱金云陈光富 | 主题实践活动
| 48 | 开展问卷调查，了解师生员工对餐饮工作的意见、建议 | 方百盈陈光富
12月份 | 49 | 开展问卷调查，了解师生员工对物业公司服务的意见、建议 | 方百盈陈光富
| 50 | 做好党代会、教代会年会等重要会议的后勤保障工作 | 方百盈刘振杰王象东朱金云
全年 | 51 | 完成领导交办的应急性后勤保障任务 | 全 体